广西中意招标造价咨询有限公司

竞争性磋商文件

项目名称：藤县埌南镇总体规划

项目编号：WZZC2018-C3-30016-ZYZB

采购人：藤县埌南镇人民政府

采购代理机构：广西中意招标造价咨询有限公司

2019年3月

目    录

第一章   竞争性磋商公告	3

第二章   服务商须知及前附表	6

第三章   采购内容及要求	24

第四章   政府采购合同（格式）	26

第五章   评标办法	34

第六章   响应文件（格式）	37

第七章   附件	58

第一章   竞争性磋商公告

藤县埌南镇总体规划（WZZC2018-C3-30016-ZYZB）

竞争性磋商公告

广西中意招标造价咨询有限公司受采购人委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定，就藤县埌南镇总体规划采用竞争性磋商方式组织政府采购活动，欢迎符合条件的服务商前来参加采购活动。

一、采购项目名称及编号：

- 项目名称：藤县埌南镇总体规划

- 项目编号：WZZC2018-C3-30016-ZYZB

- 项目地址：藤县埌南镇

- 采购内容：通过竞争性磋商采购方式确定1家服务商修编藤县埌南镇乡镇总体规划（含埌南镇总体规划实施评估报告及修编必要性论证；地形测绘服务，含1：2000地形测绘全要素数字地形图，坐标系为2000大地坐标系和北京54坐标系各一套）。（如需进一步了解详细内容，详见竞争性磋商文件）

- 本项目政府采购预算价（上限价）为：24万元。

- 规划完成时间：签订合同之日起 160日历天内完成，详细时间节点暂约定为：1、前期准备及现状调研阶段约50天；2、初步方案阶段约40天；3、中期成果阶段约40天；4、规划成果阶段约30天。

- 质量要求：合格（规划编制、地形测绘工作符合国家、行业和地方的规范和标准）

二、本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展，促进监狱企业发展，促进残疾人就业等政府采购政策。

三、磋商服务商资格要求：

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国城乡规划法》第二十四条条的规定条件；

- 规划编制资质要求：国内注册（指按国家有关规定要求注册的），必须具备法人资格，城乡规划编制乙级（含乙级）以上资质（须在有效期内）的企业或者事业单位（服务商）；

- 服务商拟投入项目负责人要求：

规划编制负责人：要求具备高级规划师职称和国家注册城市规划师执业资格；

- 自2016年1月1日至今未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 按磋商公告的要求获取磋商文件；

- 本项目不接受联合体磋商。乡镇规划编制所需的地形图由成交服务商组织开展测绘。

- 资格审查方式：资格后审

- 技术成果经济补偿：本次招标对未成交人响应文件中的技术成果不给予经济补偿。

六、竞争性磋商文件的获取：

- 自公告发布之日起至2019年3月11日17时30分止，（上午8：00时至11：30时，下午15：00时至17：30时，法定公休日、法定节假日除外。）报名地点：藤县公共资源交易中心三楼综合部（藤县陶瓷园区管委会大楼），联系电话：0774-7308868。

- 报名时须由服务商的法定代表人持本人身份证原件或由委托代理人持本人身份证原件、授权委托书原件（详见本项目磋商公告后附的授权委托书格式）。携带报名资料报名:

- 服务商的法定代表人持身份证复印件或委托代理人身份证复印件及授权委托书原件。详见本项目公告附件相关格式；

- 营业执照正本(或副本)复印件（或事业单位法人证书正本(或副本)复印件）；

备注：[按顺序装订一份，其复印件必须加盖服务商公章。上述报名资料不齐全或未加盖服务商公章的服务商，将不予以报名。]

- 潜在服务商法定代表人或委托代理人凭本人身份证原件和藤县公共资源交易中心综合部开具报名回执原件到藤县公共资源交易中心三楼服务大厅领取竞争性磋商文件。

- 竞争性磋商文件售价：人民币250元/份，本项目不提供电子版，不办理邮寄服务，售后不退。

七、磋商保证金：

- 磋商保证金金额（人民币）：2,400.00，必须以服务商自身的名义提交，并与投标（磋商）报名时该服务商的名称一致，不得以分支机构等其他名义提交。

- 递交方式：服务商按以下所明确的开户名称、开户银行、账号，由服务商基本账户转出到达指定账户。

开户名称：藤县公共资源交易中心

开户银行：广西藤县桂银村镇银行股份有限公司

帐    号：6666 0008 5802 9000 10

- 交纳截止时间：磋商保证金必须在磋商截止当天之前到达指定账户。

- 办理磋商保证金手续时，请务必注明事由“项目名称+磋商保证金”或“项目名称简称：XX镇规划磋商保证金（如有分标，须列出分标号）”字样，经查实磋商保证金没有在规定时间到账的，其磋商无效。

- 藤县公共资源交易中心财务部电话：0774-7308808。

八、响应文件的递交截止时间及地点：

- 递交响应文件截止时间（响应截止时间）：2019年3月22日9时00分。

- 递交响应文件地点：藤县公共资源交易中心开标厅（藤县陶瓷园管委会办公大楼2楼详见开标厅显示屏指定开标厅）递交。

- 服务商的法定代表人或委托代理人须出示本项目所需的证件资料提交响应文件并签到出席截标会。

- 逾期送达、未送达指定地点或未按磋商文件要求封装标记的响应文件，将不予受理。

九、磋商时间及地点：2019年3月22日9时00分截标后为磋商小组与服务商磋商时间，具体时间及地点由代理机构另行通知。参加磋商的法定代表人或委托代理人必须持本项目所需的证件资料依时到达指定地点等候磋商。

十、联系事项：

- 采购人：藤县埌南镇人民政府

联系地址：藤县埌南镇

联系人及电话：吴泽钧，0774-7185802、15878763361

- 采购代理机构：广西中意招标造价咨询有限公司

藤县分公司地址：广西藤县河东民安四街12号

联系人及电话：甘栋文，0774-7290388 、13397842999

- 监督部门：藤县政府采购监督管理办公室  电话：0774-7288236

藤县住房和城乡建设局        电话：0774-7298205

十一、发布媒体：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、藤县公共资源交易中心网、广西中意招标造价咨询有限公司网。

藤县埌南镇人民政府

广西中意招标造价咨询有限公司

2019年3月4日

附件：授权委托书---报名时使用

授权委托书

本人（姓名）系 （服务商名称）的法定代表人，现委托本单位在职员工（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义参加（项目名称及项目编号）参加报名和处理有关竞争性磋商事宜：投标（磋商）活动、签署文件、提交和接收相关的资料、信息等相关事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：2019年X月X日－2019年X月X日止。

代理人无转委托权。

服务商名称：                  （盖服务商公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                （签字或盖章）

身份证号码：

授权委托日期：           年     月     日

附：法定代表人身份证正反面复印件和委托代理人身份证正反面复印件，其复印件必须加盖服务商公章。

# 第二章   服务商须知及前附表

# 服务商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：藤县埌南镇总体规划 项目编号：WZZC2018-C3-30016-ZYZB 项目地址：藤县埌南镇 采购内容：通过竞争性磋商采购方式确定1家服务商修编藤县埌南镇乡镇总体规划（含埌南镇总体规划实施评估报告及修编必要性论证；地形测绘服务，含1：2000地形测绘全要素数字地形图，坐标系为2000大地坐标系和北京54坐标系各一套）。（如需进一步了解详细内容，详见竞争性磋商文件） 本项目政府采购预算价（上限价）为：24万元。 规划完成时间：签订合同之日起 160日历天内完成，详细时间节点暂约定为：1、前期准备及现状调研阶段约50天；2、初步方案阶段约40天；3、中期成果阶段约40天；4、规划成果阶段约30天。 质量要求：合格（规划编制、地形测绘工作符合国家、行业和地方的规范和标准） 采购方式：竞争性磋商 |
| 2 | 1.2 | 采购人：藤县埌南镇人民政府 地 址：藤县埌南镇 联系人及电话：吴泽钧 0774-7185802、15878763361 |
| 3 | 1.3 | 采购代理机构：广西中意招标造价咨询有限公司 藤县分公司地 址：广西藤县河东民安四街12号 联系人及电话：甘栋文 0774-7290388 、13397842999 |
| 4 | 1.4 | 监督部门：藤县政府采购监督管理办公室 电话：0774-7288236 藤县住房和城乡建设局 电话：0774-7298205 |
| 5 | 2.1 | 磋商服务商资格要求： 1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国城乡规划法》第二十四条的规定条件； 2．规划编制资质要求：国内注册（指按国家有关规定要求注册的），必须具备法人资格，城乡规划编制乙级（含乙级）以上资质（须在有效期内）的企业或者事业单位（服务商）； 3．服务商拟投入项目负责人要求： 规划编制负责人：要求具备高级规划师职称和国家注册城市规划师执业资格； 4．自2016年1月1日至今未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 5．按磋商公告的要求获取磋商文件； 6．本项目不接受联合体磋商。乡镇规划编制所需的地形图由成交服务商组织开展测绘。 |
|  | 4.6 | 本项目允许分包。注：若成交服务商不具备测绘资质的，则必须将地形测绘服务进行分包。 分包内容要求：地形测绘服务（含1：2000地形测绘全要素数字地形图，坐标系为2000大地坐标系和北京54坐标系各一套） 分包金额要求：分包的地形测绘费用由成交服务商支付给分包的服务商。 对分包人的资质要求：国内注册（指按国家有关规定要求注册的），必须具备法人资格，测绘资质丙级（含丙级）以上资质（须在有效期内）的企业或者事业单位（服务商） |
| 6 | 11.1 | 磋商报价：服务商根据项目需求和服务内容作唯一完整报价。（本项目只允许递交一个方案的报价，不接受任何有选择性的报价。） |
| 7 | 12.1 | 磋商有效期：响应文件从磋商截止日起60天内有效。[注：磋商保证金有效期应比磋商有效期延长25日] |
| 8 | 13.5 | 响应文件份数：一套正本，四套副本，共五套。 |
| 9 | 14.1 | - 磋商保证金金额（人民币）：2,400.00 - 磋商保证金必须以服务商自身的名义提交，并与投标（磋商）报名时该服务商的名称一致，不得以分支机构等其他名义提交。 - 递交方式：可以银行转账、电汇等方式提交，禁止采购现钞交纳方式，由服务商基本账户转出到达指定账户。 开户名称：藤县公共资源交易中心 开户银行：广西藤县桂银村镇银行股份有限公司 帐 号：6666 0008 5802 9000 10 - 交纳截止时间：磋商保证金必须在磋商截止当天之前到达指定账户。 - 办理磋商保证金手续时，请务必注明事由“项目名称+磋商保证金”或“项目名称简称：XX镇规划磋商保证金（如有分标，须列出分标号）”字样，经查实磋商保证金没有在规定时间到账的，其磋商无效。 - 藤县公共资源交易中心财务部电话：0774-7308808。 【备注：在响应文件递交截止时间前于开标现场查验磋商保证金银行转账（电汇）底单原件（如是网上电子银行转账的底单原件可采用彩色打印件并加盖转账服务商公章），复印件加盖服务商公章装入响应文件。】 磋商保证金退还： - 不是成交服务商的供应商——成交公告发布第二天起，2 个工作日内由采购人或采购代理机构统一出具退款函（并附上相应服务商基本账户开户许可证复印件），送交易中心财务室在 5 个工作日内原路退付到各供应商的账户。 - 成交候选供应商——采购人或采购代理机构在成交供应商缴纳履约保证金后 2 个工作日内出具退款函（并附上相应服务商基本账户开户许可证复印件），送交易中心财务室在 5 个工作日内原路退付到各供应商的账户。 - 其他可以不予退还磋商保证金的情形： 服务商有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，采购人没收的磋商保证金后上缴县级财政国库： - 成交服务商未能在成交通知书发出之日起30天内办理签订合同手续的； - 服务商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的。 - 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交服务商不与采购人签订合同的； - 未按竞争性磋商文件要求提交履约担保的。 - 服务商在响应文件中提供虚假材料的 - 服务商与采购人、其他服务商或者采购代理机构恶意串通的； - 将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，违反磋商文件规定，将成交项目分包给他人的。 - 磋商文件规定的其他情形。 |
| 10 | 16 | 1、响应文件递交截止时间：2019年3月22日9时00分。 2、响应文件递交地点：藤县公共资源交易中心开标厅（藤县陶瓷园管委会办公大楼2楼详见开标厅显示屏指定开标厅） 3、所有响应文件必须在规定的时间前递交到指定的地点，且服务商递交响应文件时必须出示以下证件资料进行核验。如缺少以下资料则拒绝接收响应文件。 (1)服务商的法定代表人持身份证复印件或委托代理人身份证复印件及授权委托书原件（格式详见响应文件部份相应内容。）； (2)营业执照正本(或副本)复印件； (3)企业资质证书正本（或副本）复印件； (4)磋商保证金银行转账（电汇）底单复印件； (5)服务商基本账户开户许可证复印件。 【注：上述资料按顺序装订一份，复印件必须加盖服务商公章，由采购人代表对原件进行现场核查，复印件必须与原件一致，若证件资料不齐全或复印件与原件不一致者或不按要求加盖服务商公章的，将拒绝接收响应文件。】 |
| 11 | 19.4 | 1、磋商时间：2019年3月22日9时00分截标后 2、磋商地点：藤县公共资源交易中心评标厅 3、参加磋商的法定代表人或委托代理人必须持本人身份证原件依时到达指定地点等候磋商，并自觉接受核验身份。服务商在规定时间内不参加磋商的，视为服务商自动放弃磋商。 |
| 12 | 19.8 | 评标办法：综合评分法（详见第五章） |
| 13 | 26 | 履约保证金递交及退还： 履约保证金的形式：成交服务商应在成交公告公布之日起或收到有关成交事项通知书后， 5个工作日内向采购人足额缴交履约保证金到指定账户：藤县公共资源交易中心账户，否则采购人可以取消其成交资格。通过服务商的基本账户可以银行转账、电汇等方式足额缴纳，禁止采用现金交纳方式。（逾期不交纳履约保证金的，将视同放弃该项目成交服务商资格，并没收其磋商保证金）。 履约保证金的金额：项目履约保证金按成交金额的5%缴纳（四舍五入到百位）。 注明：办理履约保证金手续时，请务必在银行单据的用途或空白栏上注明“服务商名称”及事由请务必在备注栏说明：“项目名称+履约保证金”或“项目名称简称：XX镇规划履约保证金”。（如不按照以上注明，查不到帐概不负责，后果自负。藤县公共资源交易中心财务部电话：0774-7308808） - 成交服务商必须按竞争性磋商文件约定把履约保证金从其基本户缴交到藤县公共资源交易中心账户，到藤县公共资源交易中心开具履约保证金收据[服务商自行到藤县公共资源交易中心综合部办理相关手续]，采购代理机构或采购人经核对该收据原件后才能向成交服务商发出成交通知书。 - 藤县公共资源交易中心开具履约保证金收据所需资料： - 授权委托书（原件，注明办理履约保证金事由，盖服务商公章） - 银行转账电子凭证（复印件，盖服务商公章） - 开户许可证（复印件，盖服务商公章） - 委托代理人身份证复印件（复印件，盖服务商公章，需带委托代理人身份证原件核对）。 - 履约保证金账户： 开户名称：藤县公共资源交易中心 开户银行：广西藤县桂银村镇银行股份有限公司 帐 号：6666 0008 5802 9000 10 履约保证金的退还:履约保证金须在政府采购合同标的验收合格后才能退还，以转账方式如数退还（不计利息），并退还到成交服务商原转账账户。 退还履约保证金时成交服务商须提供以下资料（复印件，盖服务商公章）： - 《政府采购项目履约保证金退付审批表》一式三份； 详见附件：政府采购项目履约保证金退付审批表 - 履约保证金收据原件； - 《政府采购项目验收单》； - 《政府采购合同》原件或复印件； - 服务商基本账户开户许可证复印件。 可以到“藤县公共资源交易中心网”网站的“下载中心”查询相应内容。 |
| 14 | 27 | 签订合同：采购人和成交服务商应当自成交通知书发出之日起15日内，按照竞争性磋商文件和成交服务商的响应文件订立书面合同。（成交服务商逾期不签订合同的，视为成交服务商自动放弃成交资格。政府采购合同必须与本磋商文件中的合同书格式(包括内容和结构)相一致，不能改变主要条款。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和成交服务商的响应文件作实质性修改。）竞争性磋商文件要求成交服务商提交履约担保的，成交服务商应当提交。 政府采购合同备案： 采购人和成交供应商应自签订政府采购合同自签订之日起7个工作日内，采购人将政府采购合同副本关藤县财政局（藤县政府采购监督管理办公室）或有关部门备案。 |
| 15 | 28 | 本项目约定采购代理服务费及开标费用由成交供应商支付。签订合同前，成交供应商须向广西中意招标造价咨询有限公司一次付清成交服务费（服务费金额按成交金额的1.5%收取）及开标费用。否则视为放弃成交。 上述款项，请现金现存或转账电汇转入下列银行帐户。 开户名称：广西中意招标造价咨询有限公司藤县分公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司藤县支行 银行帐号：2104 3080 0920 1008 264 （注明：在备注栏写明“项目名称”或“项目编号”+成交服务费 服务费金额按下表收费标准收取。 服务类型 费 率 成交金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务招标代理业务成交金额为100万元，计算招标代理服务收费额如下： 100万元×1.5%=1.5万元 |
| 16 | 30.1 | 本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展，促进监狱企业发展，促进残疾人就业等政府采购政策。 - 根据由财政部、工业和信息化部印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库〔2011〕181号的规定，对提供小型和微型企业产品或服务的价格给予6%的扣除。 - 根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业政策，评标时磋商价格给予一定的价格扣除。 - 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会三部门发布的关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号），残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业政策，评标时磋商价格给予一定的价格扣除。服务商既属于残疾人福利性单位又属于小型、微型企业的，其只能享受磋商价格一次性的扣除，不重复享受政策。 |

服务商须知

# 一   总  则

## 1．项目基本情况、适用范围及定义

1.1项目基本情况：见须知前附表。

1.2采购人：见须知前附表。

1.3采购代理机构：见须知前附表。

1.4监督部门：见须知前附表。

1.5适用范围：本竞争性磋商文件仅适用于本次采购中所述项目的服务类政府采购项目。

1.6定义：

1.6.1“招标采购人”系指采购人、采购代理机构。

1.6.2“采购人”系指本次采购项目的业主方或买方。

1.6.3“采购代理机构”系指本次采购项目活动组织方广西中意招标造价咨询有限公司。

1.6.4“服务商”系指按要求至采购代理机构（或藤县公共资源交易中心）进行报名登记并购买竞争性磋商文件且提交“响应文件”参加采购活动的服务商。在磋商阶段称为潜在服务商或磋商服务商；在签订和履行合同阶段称为成交服务商。

1.6.5“服务”或“产品”系指服务商按竞争性磋商文件规定向采购人提供的磋商响应文件采购约定的专业技术服务或一切货物、设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术服务资料和材料。

1.6.6“服务”系指除货物和工程以外的其他采购对象，其中包括：服务商须承担的运输、安装、技术支持、培训、类似附加服务以及磋商文件规定的其它服务。

1.6.7“响应文件”是指服务商根据竞争性磋商文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

1.6.8“公章”系指服务商用自己法定主体行为名称制作的签名印章，不包含其他替代章（如业务专用章、合同专用章、报价专用章等）。

1.6.9“财政部门指定的政府采购信息发布媒体”系指中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://www.gxzfcg.gov.cn）。本项目相关信息除在财政部指定的政府采购信息发布媒体上发布外，还同时在梧州市政府采购网、藤县公共资源交易中心网、广西中意招标造价咨询有限公司网站上发布。

## 2．合格的服务商

2.1服务商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件，并符合磋商文件规定的资格要求及特殊条件要求。

2.2服务商自2016年1月1日起被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”和在信用中国网（www.creditchina.gov.cn/ ）被列入“失信被执行人”、 “重大税收违法案件当事人名单”、 “政府采购严重违法失信名单”的服务商不得参与本项目政府采购活动。

2.3服务商不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

2.4符合服务商资格的服务商应承担磋商及履约中应承担的全部责任与义务。

2.5凡两家或以上服务商参加同一项目采购，有如下情形的，一经发现，将视为串标处理：

（1）为同一法人代表的；

（2）为同一股东控股的；

（3）其中一家公司为其他公司最大股东的。

（4）不同服务商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（5）不同服务商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（6）不同服务商的响应文件载明的项目管理成员（项目经办人）为同一人；

（7）不同服务商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

（8）不同服务商的响应文件相互混装；

（9）不同服务商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 3．磋商费用

3.1服务商应承担所有与准备和参加政府采购活动有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担此类费用。

## 4．特别说明

4.1提供相同品牌产品的不同服务商参加同一合同项下磋商的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的服务商，其他磋商无效。非单一产品采购项目中，多家服务商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

4.2关联服务商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的服务商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商授权给服务商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加磋商。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的服务商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.3服务商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法定代表人所拥有。服务商投入所使用的采购项目实施人员必须为本法定代表人员工。

4.4服务商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.5服务商在政府采购活动中提供任何虚假材料，其磋商无效，并报政府采购监管部门查处；中标后发现的，服务商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法服务商的行政与刑事责任。

4.6本项目允许分包。

4.6.1服务商拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性地形测绘服务工作进行分包的，应符合服务商须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除服务商须知前附表的非主体、非关键性地形测绘服务工作外，其他规划修编服务工作不得分包。

成交服务商不得向他人转让中标项目，接受分包的服务商不得再次分包。成交服务商应当就分包项目向采购人负责，接受分包的服务商就分包项目承担连带责任。

4.6.2 成交服务商不得将其规划修编服务的全部工作转包给第三人。

4.6.3成交服务商不得将规划修编服务关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外， 未经采购人同意，成交服务商也不得将非主体、非关键性地形测绘服务工作分包给第三人。

4.6.4采购人同意成交服务商分包工作的，成交服务商应向采购人提交 1 份分包合同副本，并对分包地形测绘服务工作质量承担连带责任。除专用合同条款另有约定外，分包的地形测绘费用由成交服务商支付给分包的服务商。

4.6.5 分包服务商的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，包括必要的企业资质、人员、 设备等。

## 5．询问、质疑和投诉

5.1询问。服务商如发现磋商文件内容有误或对采购活动事项有疑问的，应在磋商截止日期5日前的正常工作时间以书面形式向采购人、采购代理机构提出询问、澄清。采购人、采购代理机构自收到之日起3个工作日内对服务商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.2质疑。

5.2.1服务商认为磋商文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。服务商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.2.2提出质疑的服务商应当是参与所质疑项目采购活动的服务商。潜在服务商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。对磋商文件提出质疑的，应当在获取磋商文件或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

5.2.3服务商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应按财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》编制。

5.2.4采购人、采购代理机构只接受纸质材料形式的质疑，不接受电子送达的质疑材料，即不接受以传真、电子邮件、移动通信等即时收悉的指定系统作为送达媒介的质疑材料。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址详见竞争性磋商公告。

5.2.5采购人、采购代理机构在收到服务商的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑服务商和其他有关服务商。但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.3投诉。质疑服务商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

# 二   竞争性磋商文件（简称磋商文件）

## 6．磋商文件的构成

6.1磋商文件由下列文件以及在采购过程中发出的更改、修正和补充文件组成：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  服务商须知及前附表

第三章  采购内容及要求

第四章  政府采购合同（格式）

第五章  评标办法

第六章  响应文件（格式）

第七章  附件

6.2服务商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。服务商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是服务商的风险，有可能导致其响应文件被拒绝，或被认定为无效响应文件或被确定为响应无效。

## 7．磋商文件的澄清和修改

7.1服务商如发现磋商文件内容有误或对政府采购活动事项有疑问的，应在提交首次响应文件截止时间5日前以书面形式向采购人或采购代理机构提出澄清或者询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内对服务商依法提出的询问作出答复。

7.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。如澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，在提交首次响应文件截止之日5日前，在政府采购信息发布媒体发布更正公告。

7.3采购人、采购代理机构可视具体情况，延长磋商截止时间和开标时间的，在提交首次响应文件截止时间2日前，在政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

7.4所有与本项目相关的澄清、修改、补遗的内容作为磋商文件的组成部分。该所有通知文件在政府采购信息媒体发布之日起，视为服务商已收到该通知。服务商未及时关注网站上发布的通知文件造成的损失，由服务商负责。

# 三   响应文件的编制

## 8．响应文件编制

8.1服务商应仔细阅读磋商文件，按磋商文件的要求编制响应文件。如果没有按磋商文件要求提交响应文件，没有对磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应，其响应文件无效。

8.2对磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应是指服务商必须对磋商文件中涉及磋商项目的价格、技术要求（服务要求）、数量、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.3在磋商报价表中，服务商必须按格式文件完整填写，不能自行修改格式内容。

## 9．响应文件的文字及计量单位

9.1服务商提交的响应文件以及服务商与采购人、采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文（另有规定的除外）。

9.2响应文件使用的计量单位除磋商文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

## 10．响应文件的构成及装订要求

10.1响应文件由资格、商务、技术文件组成，服务商应按下列说明及第六章响应文件格式要求编写和提供。应递交的有关文件如未特别注明为复印件的，须提供原件，以下所有文件必须加盖服务商公章；带▲的必须提供，否则磋商无效。

一、▲商务文件

（1）▲磋商函；

（2）▲磋商报价表

（3）▲商务条款响应表

二、▲资格证明文件

(1)▲法定代表人身份证明书原件；

(2)▲法定代表人授权委托书（如委托代理人参加磋商时）；

(3)▲磋商保证金银行转账（电汇）底单复印件；

(4)▲服务商基本账户开户许可证复印件；

(5)▲营业执照正本(或副本)复印件（或事业单位法人证书正本(或副本)复印件）；

(6)▲企业资质证书正本（或副本）复印件；

(7)▲投入本项目规划编制负责人的高级规划师职称证书复印件和国家注册城市规划师执业证复印件；

(8)▲服务商最近连续3个月（如：2019年1月、2018年12月、11月或2018年12月、11月、10月）依法缴纳税收或者依法减免缴纳税费的证明复印件（以缴税证明或免税证明为准；若为新成立的，请根据实际情况提供。）；

(9)▲服务商近1个季度依法缴纳社会保险证明材料复印件，无缴费记录的，应提供由服务商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；

(10)▲服务商近三年无重大违法记录声明函；

(11)▲企业信用书面声明；

(12)▲出具无行贿犯罪记录承诺书

(13)▲股东及出资信息表(格式自拟）

(14)其它资料（如：服务商认为有必要提供的技术（服务）资料、说明、证明文件或业绩、中通知书、合同或协议等，由服务商根据自己的实际情况如实提供。此项为备选项，不作必须提供要求。）

三、▲技术文件

- ▲拟派本项目负责人简历表

▲拟派本项目其它人员表

- 本项目的服务方案。

10.2服务商必须按磋商文件第六章《响应文件格式》要求顺序自编目录及页码装订成册，响应文件装订位置必须胶装封边，不允许使用活页装订导致响应文件散落或脱页的装订方式，否则将视为无效响应文件。

10.3服务商应完整、真实、准确的填写磋商文件中规定的所有内容。

10.4服务商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

10.5如果因为服务商响应文件填报的内容不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由服务商承担。

## 11．磋商报价

11.1服务商均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2服务商应按照“第三章《采购内容及要求》”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《磋商报价表》确定的格式报出各项报价。磋商总价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。磋商总价中也不得缺漏磋商文件所要求的内容，否则，其磋商将可能被视为无效响应或确定为响应无效。

11.3如有《磋商报价表》，填写时应响应下列要求：

（1）对于报价免费的项目必须标明“免费”；

（2）磋商报价是履行合同的最终价格，包括了实施和完成本项目服务工作所需的劳务费、技术服务费、交通、通讯、办公场所、管理费、税费和利润等费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用；甲方不再支付除合同以外的任何费用。

11.4 服务商应在磋商报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果因服务商原因引起的报价失误，并在磋商时被接受，其后果由服务商自负。

11.5本项目不接受有任何选择的报价，任何有选择的报价或包含价格调整要求的磋商，将被认为是非响应性磋商而作为无效响应文件处理。

11.6服务商所填报的响应内容如存在有漏项的情况且在评标时被接受，则将被认定为该遗漏项已包含在磋商报价中，成交服务商在工程实施时应按响应文件及经澄清后的结果要求完整提供服务，采购人对其漏报的项目不追加任何款项。

## 12．磋商有效期

12.1磋商有效期：响应文件从磋商截止日起60天内有效。[注：磋商保证金有效期应比磋商有效期延长25日]

12.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可于磋商有效期满之前要求服务商同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。服务商可以拒绝上述要求而其磋商保证金不被没收，不同意延期的服务商的磋商保证金将在原磋商有效期满后5个工作日内无息退还。同意延期的服务商根据原截止期应负之权利及责任相应也延至新的截止期，但不能要求对原响应文件（经磋商小组确认有效且没有超出响应文件的范围或改变磋商的实质内容的澄清或说明作为响应文件的组成部分）作任何改变，并同意在延长的磋商有效期内遵循本响应文件，在延长的磋商有效期满之前继续具有约束力。

## 13．响应文件书写及签名、盖章要求

13.1响应文件正本必须用不褪色的墨水工整书写或打印。

13.2响应文件的书写应清楚工整，修改处应有签名，服务商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签名和盖公章。否则磋商无效。

13.3字迹潦草、表达不清或未按要求填写的响应文件可能将被认定为无效磋商。

13.4响应文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签名、签章处逐一签名和盖服务商公章，否则其磋商无效。

13.5响应文件的份数：一套正本，四套副本，共五套。并在每份文件注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

## 14．磋商保证金

14.1服务商应按本章须知前附表第9项规定的金额和期限交纳磋商保证金，磋商保证金作为响应文件的组成部分。凡未按规定交纳磋商保证金的服务商，为无效磋商。

14.2如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

14.3有下列情形之一的，磋商保证金不予退还。（详见本章须知前附表第9项规定）

# 四   响应文件的递交

## 15．响应文件的密封与标记

15.1服务商应将响应文件正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明“响应文件正本（副本）”，以及项目名称、项目编号、服务商名称等内容。

15.2.1服务商应将响应文件（一套正本，四套副本，共五套,独立密封；响应文件电子版光盘独立密封）一并装入响应文件袋中加以密封；

15.2.2响应文件电子版：服务商在递交响应文件时同时递交响应文件电子版。

①响应文件电子版内容：商务文件、资格证明文件、技术文件。

②响应文件电子版份数：1份。

③响应文件电子版形式：可编辑的word文档格式。

④响应文件电子版密封形式：响应文件电子版光盘与响应文件纸质版文件一并装入响应文件袋内。

响应文件密封性的要求：“响应文件的密封以响应文件密封袋无明显缝隙露出袋内文件且上下端封口处密封签章（公章/密封章/法定代表人（负责人）签名/委托代理人签名均可）为合格，以示响应文件密封完好。”

15.3响应文件袋上应写明：

⑴ 采购代理机构：广西中意招标造价咨询有限公司

⑵ 项目名称：

⑶ 项目编号：

⑷ 服务商：（服务商名称并加盖服务商公章 ）

⑸ 注    明“在     年   月   日   时   分前不得拆封”

15.4响应文件袋有明显缝隙露出袋内文件的，采购人或采购代理机构有权拒收，拒收所产生的后果由服务商自负。

## 16．磋商截止时间、地点

16.1响应文件的递交不得迟于本章须知前附表第10项规定的截止时间。

16.2服务商必须在规定时间内将响应文件送到本章须知前附表第10项规定地点。

16.3若遇到参加报价的服务商过多造成部分服务商在截止时间前已抵达开标现场但未能签到的情况，服务商递交响应文件的时间以其进入磋商文件规定的开标场所的时间为准。

16.4属下列情形之一的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收服务商的响应文件：

① 响应文件在规定的磋商截止时间之后送到达的；

② 响应文件未送达指定的递交地点的；

③ 响应文件未按磋商文件要求封装标记的；

④ 应标样品未与响应文件一并递交的；

⑤ 服务商递交响应文件时未同时携带证件资料进行核验的。

16.5开标程序

主持人按下列程序进行开标：

下面进入开标程序，现在宣读开标议程。

第一项：会场纪律

1、参加开标会的人员应自觉保持会场内肃静，请勿在会场内随意走动，随身携带的手机等通讯工具请暂时关闭或置于振动状态。本项目开标（截标）及评标全过程将进行录像监控。

2、与会人员未经同意，请勿离场。

第二项：参加开标会的有关单位及人员有：

1、采购单位                  的有关负责人

2、广西中意招标造价咨询有限公司的工作人员

3、公布在磋商截止时间前递交响应文件的服务商名称

参加本项目的服务商共有    家。随机宣读服务商名称，读到服务商名称的服务商代表请举手示意一下。他们分别是：           。

下面宣布磋商相关注意事项，请各服务商注意。

①磋商地点：藤县公共资源交易中心评标厅（藤县陶瓷园管委会办公大楼2楼）

②截标后磋商小组即审查服务商响应文件。

③请各服务商开通自己的通讯设备，以各服务商签到时登记的联系号码为准，以便本公司及时与你们联系，本公司将会提前15～20分钟通知服务商参加磋商。

④服务商可由1～3人组成参谈组，参谈组组长必须是法定代表人或其授权代理人（请参加磋商的法定代表人或委托代理人必须持本人身份证原件依时到达指定地点等候磋商，并自觉接受核验身份。服务商在规定时间内不参加磋商的，视为服务商自动放弃磋商）。磋商中，以参谈组组长的意见为准。

⑤磋商内容包括技术性条件、商务性条件以及“磋商小组”认为需要磋商的内容。

⑥磋商内容应作记录，并由服务商及“磋商小组”代表签字确认。

⑦服务商在规定的时间、指定地点以书面密封形式递交应答文件，应答文件必须由服务商的法定代表人或委托代理人签名或盖章，应答文件构成响应文件的一部份。

⑧各服务商递交的应答文件统一启封，（磋商小组）认为有必要再次进行磋商的，可再次与服务商进行磋商。对最后一轮磋商，（磋商小组）会明确告知服务商，并要求服务商在规定时间、指定地点以书面密封形式递交最终的应答文件和最终报价。

⑨磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他服务商的技术资料、价格和其他信息。

第三项：服务商资格证件及响应文件的密封性检查：

首先由采购人代表（监标人员）的见证下，检查供应商的相关资格证件(服务商递交响应文件时必须由法定代表人或委托代理人持本人身份证原件提交以下证件资料进行核验。如缺少以下资料则拒绝接收响应文件。

(1)服务商的法定代表人持身份证复印件或委托代理人身份证复印件及授权委托书原件（格式详见响应文件部份相应内容。）；

(2)营业执照正本(或副本)复印件；

(3)企业资质证书正本（或副本）复印件；

(4)磋商保证金银行转账（电汇）底单复印件；

(5)服务商基本账户开户许可证复印件。

【注：上述资料按顺序装订一份，复印件必须加盖服务商公章，由采购人代表对原件进行现场核查，复印件必须与原件一致，若证件资料不齐全或复印件与原件不一致者或不按要求加盖服务商公章的，将拒绝接收响应文件。】

在采购人代表（监标人员）的见证下，请各服务商单位代表上台检验各自的响应文件密封完整性，并对响应文件的密封性检验结果进行签字确认。按时到会的服务商法定代表人或委托代理人携带资格证件是否齐全，是否按竞争性磋商文件要求递交磋商保证金及其他内容，并制作记录。

第四项：宣布评标、定标办法及评标期间的有关事项：

1、服务商不能私下与磋商小组成员接触，干扰评委正常评标，以至影响评委评标结果的公正性。

2、请各服务商单位代表在开标会结束后暂时在开标厅门外等候，以便招标代理机构随时联系。

第五项：宣布开标会结束

开标会结束，祝各位服务商好运，下面进入评标阶段，请各服务商单位代表暂时离场。

## 17．响应文件的修改和撤回

17.1服务商在磋商截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。在磋商截止时间之后，服务商不得对其响应文件做任何修改和补充。

17.2响应文件的修改和撤回通知应按本章须知第15条的规定密封、标记和递交，并在封面上标明“修改”或“撤回”字样。

17.3在磋商结束后的磋商有效期内，服务商不得撤回其响应文件，否则其全部磋商保证金将不予退还。

17.4如采购人认为有必要的，有权对服务商递交的《响应文件》中相关资料的原件进行核查，服务商须予以配合。

# 五   竞争性磋商（简称磋商）与评审

## 18．组建磋商小组

18.1采购人和采购代理机构依法组建竞争性磋商小组（以下简称磋商小组），磋商小组由采购人和评审专家共三人以上（含三人）单数组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的2/3。评审专家在政采云专家库内相关专业技术、经济等方面的专家名单中随机抽取。

采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

【采购单位无符合条件人员时，应当从政采云专家库抽取随机抽取1位评审专家作为本单位参加本项目评审的评审专家】

18.2评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

## 19．评审

19.1本采购项目采用不公开方式评标，评标的依据为磋商文件和响应文件及磋商应答文件等。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻找其他的外部证据。但响应文件有不真实、不正确内容的除外。

19.2磋商小组按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的服务商。

19.3响应文件初审

19.3.1响应文件初审。初审分为资格性审查和符合性审查。

（1）资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定对响应文件的资质证明、磋商保证金缴纳情况等进行审查及按规定进行原件核查，以确定服务商是否具备资格条件。它所涉及到的主要文件和内容为磋商文件所述的资格证明文件内容和签章的合格性、合法性等。如果服务商不具备磋商资格，不满足磋商文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其响应文件无效。

（2）符合性检查。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定）。实质性偏离是指：(1)实质性影响合同的范围、质量和履行；(2)实质性违背磋商文件，限制了采购人的权利和成交服务商合同项下的义务；(3)不公正地影响了其它作出实质性响应的服务商的竞争地位。

19.4磋商

19.4.1磋商时间及地点：本章须知前附表第11项规定的时间和地点。

19.4.2磋商小组集中与单一服务商分别进行磋商（最多三轮），磋商的内容包括技术（服务）条件、商务性条件及磋商小组认为需要磋商的内容。对最后一轮磋商，磋商小组应明确告知服务商，并要求所有服务商在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

19.4.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动项目需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

(1)对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的服务商。

(2)服务商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签名或者加盖服务商公章。

19.5澄清有关问题、算术性修正

19.5.1磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求服务商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。服务商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

19.5.2磋商小组要求服务商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。服务商的澄清、说明或者更正应由法定代表人或其委托代理人签名或者加盖服务商公章。服务商的澄清文件是响应文件的组成部分。

19.5.3响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

① 响应文件中《磋商报价表》与《磋商函》内容不一致的，以《磋商函》为准；

② 响应文件的大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准；

③ 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

④ 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

⑤ 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

⑥ 按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的磋商报价，在服务商确认后，调整后的磋商报价对服务商起约束作用。如果服务商不接受修正后的价格或内容的，其响应文件视为无效的响应文件。

19.6最后报价

19.6.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的服务商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的服务商不得少于3家。

19.6.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由服务商提供最终规划服务方案（地形测绘服务方案）或解决方案的，磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（含3家）服务商的规划服务方案（地形测绘服务方案）或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

19.6.3最后报价不得高于上一轮总报价。最后报价是服务商响应文件的有效组成部分。若服务商成交，各子项最后单价成交价均不得高于各子项首次单价报价。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，提交最后报价的服务商可以为2家。

19.6.4采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的服务商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

19.7已提交响应文件的服务商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构退还退出磋商的服务商的磋商保证金。

(1)服务商未在通知的时间内到达现场参加磋商的，或未提交书面说明退出磋商的，或未在规定时间内提交书面应答文件和最后报价的，视为服务商自动放弃磋商。

(2)未书面退出磋商的服务商在规定时间内提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按服务商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

19.8比较与评价。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的服务商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的服务商的响应文件和最后报价进行综合评分。

19.9推荐成交候选人名单并编写评审报告。磋商小组根据综合评分情况，按照第五章“评标办法和成交标准”中推荐成交候选人原则，推荐3名成交候选人，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形和财库〔2015〕124号文规定的，可以推荐2名成交候选人。

19.10在评审过程中出现法律法规和磋商文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商解决，协商不一致的，由全体磋商小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

19.11评标会纪律

(1) 评标过程的保密性。磋商小组成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对响应文件评审、比较、成交候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

(2) 服务商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。20．无效的响应文件

20.1服务商有下列情形之一的，其将被视为无效磋商：

实质上没有响应磋商文件要求的磋商将被视为无效磋商。服务商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其响应文件成为实质上响应的磋商。

20.1.1在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，将确定为无效响应文件：

- (1) 服务商未提交磋商保证金或金额不足、磋商保证金提交形式不符合磋商文件要求的；

- (2) 未按磋商文件规定完整提交响应文件或未按规定要求密封、签名、盖公章；

- (3) 不具备磋商文件规定的资格要求的；

- (4)明显不符合磋商文件的技术要求和商务要求，或者与磋商文件中标“▲”的技术（服务）指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

- (5)响应文件未按磋商文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

- (6)属于“必须提供”的响应文件未能按时提供或补正、更正的；

- (7)响应文件有效期、保证金有效期、交货时间（服务时间）、质保期（服务期）、售后服务不能满足磋商文件要求的；

- (8)磋商内容与采购内容及要求存在重大偏离或保留的（如严重背离采购需求、合同协议要求等）；

- (9)通过对“项目服务方案”内容的修改以达到满足技术要求的；响应文件商务条款和技术参数偏离表没有按要求表述的或与项目要求表述不一致却没有提供相关依据说明的；

- (10)未按磋商磋商文件要求提供应标样品的或经磋商小组评审应标样品不符合采购要求的；（若磋商文件要求递交应标样品的）

- (11)服务商报价方案不是唯一确定的，或报价超出采购预算总金额的；

- (12)未在磋商小组规定的时间内重新提交响应文件的；

- (13)未满足磋商文件全部实质性要求的或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

- (14)未按规定向采购代理机构购买本项目磋商文件的（有文件规定除外）；

- (15)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

- (16)符合磋商文件中规定的被视为无效磋商的其它条款的；

- （17）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求和条件的。

## 21．废标

21.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的服务商或者报价未超过采购预算的服务商不足3家的；但财库〔2015〕124号文规定的除外。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.2废标后，采购代理机构将把废标理由通知所有服务商。

## 22．响应文件及应标样品的退回(如有）

22.1采购人及采购代理机构无义务退还响应文件。

22.2评标结束后，所有应标样品均进行封存。成交服务商的样品将在成交公示期后移交给采购人，并作为验收依据。未成交服务商的样品将在签订政府采购合同后5个工作日内退回，逾期不领，视同服务商放弃对样品的所有权。（若磋商文件要求递交应标样品的）

# 六   确定成交服务商

## 23．确定成交服务商

23.1采购人从评审报告提出的成交候选服务商中，采购人按照评审报告推荐排名第一的候选服务商确定为成交服务商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交服务商。

23.2若成交服务商自愿放弃成交，或因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以按照评审报告推荐的候选服务商名单排序，确定下一候选服务商为成交服务商，以此类推。

# 七   成交公告

## 24．结果公告

24.1在采购人确定成交服务商后，采购代理机构将在政府采购信息发布媒体上公告成交结果。

24.2服务商认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期将不再受理。

24.3采购人、采购代理机构将在收到服务商的书面形式质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

24.4质疑服务商必须首先经过质疑程序，对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级政府采购监督管理部门投诉。

# 八   签订合同

## 25．成交通知

25.1在公告成交结果的同时向成交服务商发出成交通知书。成交服务商应自接到通知之日起七个工作日内办理成交通知书领取手续，逾期不办理，则报藤县政府采购监督管理办公室备案。

## 26．履约保证金

26.1 履约保证：（详见本章须知前附表第13项规定）。

26.2 履约保证金的退还：成交服务商按合同履约后，按服务商须知前附表第13项的要求办理退还履约保证金手续。

26.3履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。如成交服务商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

26.4在履约保证金到期退还日期前，若成交服务商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知藤县公共资源交易中心，否则由此产生的后果由成交服务商自负。

## 27．签订合同

27.1成交服务商须凭成交通知书按照磋商文件规定的时间内（详见服务商须知前附表第14序号）与采购人签订合同。不得再与采购人签署订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

27.2除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，成交服务商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。成交服务商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的候选服务商名单排序，确定下一候选服务商为成交服务商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交服务商不得参加对该项目重新开展的采购活动。采购人将违约服务商的不良行为报政府采购监管部门。

27.3由于成交服务商放弃成交或未按规定签订合同，造成本项目的合同成交价提高（指采购人选择第二成交候选服务商导致成交金额高于违约人的成交价），所超出违约人的成交价部分由违约人承担赔偿责任。

27.4政府采购合同必须与磋商文件第四章格式(包括内容和结构)相一致，不能改变主要条款。

# 九   其他事项

## 28．成交相关费用

签订合同前，成交供应商须向广西中意招标造价咨询有限公司一次付清成交服务费（服务费金额按成交金额的1.5%收取）及开标费用。否则视为放弃成交。（详见服务商须知前附表第15序号）

## 29．解释权

29.1本磋商文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

## 30．知识产权

30.1所有服务商的响应文件以及在本项目的设计（服务）成果（包括知识产权在内的任何权利）均归采购人所有，不予退还。服务商并保证所交付的设计成果不侵犯第三人的任何合法权益。

30.2本次磋商对未成交服务商竞争性磋商文件中的技术（服务）成果不给予经济补偿。

## 31．需要补充的其他内容

31.1需要补充的其他内容：见服务商须知前附表。

# 采购内容及要求

藤县埌南镇总体规划

采购内容及要求

1.编制要求

项目名称：藤县埌南镇总体规划

项目地点：藤县埌南镇

项目概况：随着国家区域协调、城乡统筹战略、社会主义新农村建设战略的实施，各乡镇经济快速发展，区域条件变化突显。根据现代城镇建设的需要一个全新的总体规划对我县各个乡镇的经济和社会发展、土地利用、空间布局以及各项建设进行综合部署、具体安排和实施管理，以更好的维护城乡规划的权威性和规划管理的严肃，更有利于我县乡镇的发展和建设，确保城镇功能和品质。现版的乡镇总体规划大多已达规划年限，不适应现代城镇建设需要，加上污水处理厂等重大项目要重新列入规划。现拟编制藤县埌南镇总体规划。

服务内容：修编藤县埌南镇乡镇总体规划（含埌南镇总体规划实施评估报告及修编必要性论证；地形测绘服务，含1：2000地形测绘全要素数字地形图，坐标系为2000大地坐标系和北京54坐标系各一套）；

- 规划完成时间：签订合同之日起 160日历天内完成，详细时间节点暂约定为：1、前期准备及现状调研阶段约50天；2、初步方案阶段约40天；3、中期成果阶段约40天；4、规划成果阶段约30天。

项目投资：采购上限控制价为24万元。

质量要求：合格（规划编制、地形测绘工作符合国家、行业和地方的规范和标准）

2.设计原则

在坚持技术合理、经济适用、环境保护的前提下，高标准、高起点、具有较强的可操作性，按以下原则进行设计：

(1)符合国家关于城乡规划设计的各项规范；

(2)满足采购人根据实际情况提出的有关要求；

(3)本项目通过采购招标来择优选定设计单位；

(4)规划要符合住建部及广西区有关规范要求，重点突出。

3.成果文件要求

(1)成果文件的组成：成交人根据本项目实际情况完成规划编制，衔接上位规划，提供规划成果文字说明书、图册、成果文件电子版等，具体成果文件份数按采购人实际需要提供。地形测绘成果符合采购人的实际需求。

(2)质量标准：编制质量符合国家现行相关规范标准的规定，达到主管部门评审标准。

4.编制单位服务要求

(1)编制单位需保证充足现场调研工作时间，确保规划编制成果的合理性、真实性。

(2)编制单位需根据业主的实际需要，派员到藤县搜集资料、沟通项目、指导规划实施等工作。

5.质量标准

符合国家规定的标准、政策和现行技术规范、规程要求。

6.成果文件的其他要求：

成交人须在领取成交通知书后15天内与采购单位签订合同。

成交人须积极配合采购单位工作，根据采购单位要求对方案进行修改、完善，确保通过主管部门审批。

成交人须指派专人负责与采购单位联系售后服务事宜、指导采购单位正确使用成果材料和地理信息系统。

成交人应提供不少于三年时间的技术咨询服务。

# 第四章   政府采购合同（格式）

（注：本合同样本仅供参考，具体内容由采购人和成交服务商协商确定，但补充和修改不得造成与本章格式内容有实质性的违背。）

合同书

项目名称：藤县埌南镇总体规划

项目编号：WZZC2018-C3-30016-ZYZB

委托方（甲方）： （采购人名称并加盖采购人公章）

承接方（乙方）： （服务商名称并加盖服务商公章）

签订日期： 2019 年   月    日

建 设 部 、 国 家 工 商 行 政 管 理 局 制 定

监 制 部 门 ： 梧 州 市 工 商 行 政 管 理 局

乙方通过竞争性磋商方式取得  （项目名称及项目编号）成交服务商资格（成交通知书项目编号：（如有）详见成交通知书原件  ），依据成交通知书和竞争性磋商文件，甲方委托乙方承担             编制，经双方协商一致，签订本合同。

第一条  本合同依据下列文件签订：

1.1　国家及地方有关城乡规划编制管理法规和规章、国家及地方有关地形测绘管理法规和规章

1.2　城乡规划编制项目批准文件、地形测绘项目批准文件

1.3　其他：

第二条  本合同编制项目的名称、阶段、规模、编制（测绘内容）及采用的主要技术标准：

2.1 项目名称、阶段、规模、编制（测绘内容）：                  。

2.2 采取设计技术标准：

- 《中华人民共和国城乡规划法》

- 《城市规划编制办法》

- 其它上级指导文件、上位规划及各专业技术设计规范

- 国家及地方有关地形测绘管理法规和规章

- 《中华人民共和国测绘法》、《测绘资质管理规定》和《测绘资质分级标准》、参照2009年2月国家财政部、国家测绘局颁布的《测绘生产成本定额》等国家及地方有关地形测绘管理的法律、法规、规章和国家标准、行业标准。

第三条  甲方为乙方提供有关基础资料及文件：

3.1 项目编制委托书。

3.2 协助收集编制该项项目所需的基础资料，资料主要内容如下：

⑴ 有关上位管理规定、技术规定、文件指示精神等资料。

⑵ 甲方认为需要提交的有关政策性、法规性文件。

⑶ 甲方提供的资料除⑴外应为文字资料，能提供资料的尽量提供。

第四条  乙方向甲方交付的成果文件及时间、数量：

4.1 项目编制（测绘内容）和深度符合现行法规、规范和相关文件规定要求。

服务内容：藤县埌南镇乡镇总体规划修编服务（含埌南镇总体规划实施评估报告及修编必要性论证；地形测绘服务，含1：2000地形测绘全要素数字地形图，坐标系为2000大地坐标系和北京54坐标系各一套）；

4.2 完成时间：

规划编制服务时间：签订合同之日起     日历天内完成，详细时间节点暂约定为：1、前期准备及现状调研阶段约     天；2、初步方案阶段约    天；3、中期成果阶段约   天；4、规划成果阶段约   天。

地形测绘服务时间：签订合同后    日历天内完成工程地形测绘工作。

4.2.1其他事项

- 中标后，按竞争性磋商文件中承诺的人员名单安排编制总体规划任务。乡镇规划编制所需的测绘地形图由乙方组织开展测绘工作。

（乙方如有分包需要时。乙方将竞争性磋商文件中允许分包的地形测绘服务进行分包。）

- 在特殊情况下乙方委派用同等资历及其以上的人员代替，但应事先得到甲方的同意。

- 乙方提供不少于     年时间的技术咨询服务。

- 乙方在领取成交通知书后15天内与甲方签订合同。

- 乙方须积极配合甲方工作，根据甲方要求对方案进行修改、完善，确保通过主管部门审批。

- 乙方委派专人负责与甲方联系售后服务事宜、指导采购单位正确使用成果材料和地理信息系统。

4.3 提交文件数量：纸质文件装订成册八套及电子文件三套。

第五条 经双方协商一致，甲方应支付合同签定的成交服务费为    万元给乙方。签订合同后15日内，甲方支付总体规划服务费总额的20%；提交城乡规划编制成果（地形测绘成果）且召开专家组评审通过后10个工作日内，甲方支付总体规划服务费总额的60%，提交城乡规划编制成果（地形测绘成果）的最终成果通过县政府审批后10个工作日内支付20%的合同价款。

第六条 双方确定，按以下标准和方式对乙方提交的成果进行验收：

6.1 乙方提交成果的形式： 由乙方将成果送往甲方处。

6.2 成果的验收标准：符合相关法律法规要求及城市规划相关规范标准和本合同第二条规定的采取设计技术标准。

6.3成果的验收方法：由甲方组织专家进行评议、评审，并出具评审意见书。

6.4验收的时间和地点：双方另外确定

第七条  双方确定，在本合同有效期内，甲方指定        为甲方项目联系人，联系电话：           ，乙方指定     为乙方项目联系人，联系电话：         ，项目联系人承担以下责任：

7.1 负责双方联系工作；

7.2 负责双方协调工作；

7.3 甲乙双方就对本项目各自工作人员具有调配能力。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第八条    双方责任

8.1 甲方责任：

8.1.1 甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提供方便调查资料及文件

8.1.2 在乙方提交技术方案后，甲方应及时给乙方反馈书面意见。

8.1.3 技术方案按咨询与评议意见修改定案后，甲方应向乙方出具可出正式成果通知书。

8.1.4 甲方重大变更委托设计项目、规模、条件，以致造成乙方编制（测绘内容）需返工时，双方除需另行协商签订补充合同（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所增工作量向乙方支付返工费。

8.1.5 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，甲方应根据乙方进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段编制费的全部支付。

8.1.6 甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费用，甲方上级对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的编制费，编制文件不合格的除外。

8.1.7 甲方要求乙方比合同规定时间提前提交成果文件时，甲方应支付赶工费，具体费用双方另外协商。

8.2 乙方责任：

8.2.1 乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付成果文件；

8.2.2 乙方根据《中华人民共和国城乡规划法》和《城市规划编制办法》等本合同第二条规定和甲方规划要求的内容和深度，按时保质完成规划成果。

8.2.3 项目成果提交甲方审查后，在项目编制（测绘内容）和深度要求范围内的必要修改，由乙方负责；项目编制（测绘内容）和深度有重大变更而需要做或修改编制（测绘内容）时，须具有意见书，并双方协商另订合同。

8.2.4 乙方应根据甲方需要，派员参与项目方案的介绍，项目编制完成后，乙方应协助甲方做好规划的技术解决工作。

8.2.5 由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的成果文件交付时间，每延误一天，应减收该项目总设计费的千分之二。

8.2.6 合同生效后，乙方要求终止或解除合同，并赔偿相应经济损失。

8.2.7 乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况，甲方有权索赔。

第九条  其它

9.1 甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

9.2 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

9.3 本项目编制合同在履行过程中发生纠纷，委托方与承接方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由 梧州 仲裁委员会仲裁。

9.4本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。合同有效期为本合同生效之日起至 城乡规划编制成果通过县政府审批为止。

组成本合同的文件以及双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

9.5 一式 十 份，甲方执 三 份，乙方执  五 份。监督管理部门执一份，广西中意招标造价咨询有限公司执一份；自双方签名盖章即生效。

9.6 双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

委托方单位名称：（盖章）      承接方单位名称：（盖章）

法定代表人：                  法定代表人：

（或签订合同代表）（签名）：   （或签订合同代表）（签名）：

单位地址：                    单位地址：

邮政编码：                    邮政编码：

电   话：                     电    话：

传  真：                      传    真：

开户银行：                    开户银行：

银行帐号：                    银行帐号：

纳税人识别号：                纳税人识别号：

日   期：201  年  月  日      日   期： 201 年  月  日

采购代理机构：

（盖章）

对应合同编号：

廉洁协议书（范本）

为了增强甲乙双方依法经营、廉洁从业意识，完善自我约束、自我监督机制，营造守法诚信、廉洁高效的工作环境，防止发生违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉洁自律规定，特订立本廉洁协议书：

第一条 甲、乙双方的共同责任

（一）严格遵守国家关于市场准入、招标投标、工程建设、物资采购等市场经济活动的法律法规、政策以及廉洁建设规定。

（二）严格履行合同约定，自觉承担合同义务。

（三）业务活动必须坚持公平、公正、公开和诚实守信的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，损害国家、集体和对方利益，不违反招标投标、工程建设管理、物资采购等方面的规章制度。

（四）建立健全自我制约制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向有关纪检监察部门举报。

第二条  甲方的责任：

甲方相关工作人员，在业务活动的事前、事中、事后，应遵守以下规定：

（一）贯彻落实藤县埌南镇人民政府有关党风廉政建设责任制及廉洁从业的规定，建立企业诚信档案；

（二）按照公平、公正、公开和诚实守信的原则开展各项业务活动，为乙方提供公平的竞争环境与平台；

（三）不准向乙方泄漏涉及有关业务活动的秘密；

（四）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；

（五）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用；

（六）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；

（七）不准向乙方介绍配偶、子女、亲属参与与甲方有关的经济活动，不得以任何理由向乙方和相关单位推荐第三方单位；

（八）不准参与影响相关工作正常和公正开展的其他活动；

（九）不准违反《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》的内容。

第三条  乙方的责任：

在与甲方业务交往过程中，按照有关法律法规和程序开展工作，严格执行国家的有关方针、政策，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用；

（二）不准以任何理由向甲方负责人及其工作人员赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；

（三）不准以任何理由为甲方、与甲方相关的单位或个人提供高消费宴请及娱乐活动；

（四）不准以任何理由为甲方、与甲方相关的单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品；

（五）不准接受或暗示为甲方、与甲方相关的单位或个人装修住房、婚丧嫁取、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；

（六）不准以谋取非正当利益为目的，擅自与甲方工作人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契；

（七）发现甲方工作人员有违反本廉洁协议书规定的，应向甲方单位举报。

第四条  相关责任

（一）甲方有违反本廉洁协议书第一、二条规定的，严格按照管理权限，依据有关法律法规和规章制度给予纪律处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应依法予以赔偿。

（二）乙方违反本廉洁协议书第一、三条规定的，根据国家法律、法规等有关规定，对乙方进行处理。涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应依法予以赔偿。

（三）乙方违反本廉洁协议书第一、三条规定，发生行贿行为，经政府有关执纪执法部门或甲方纪检监察机构查证属实，甲方根据国家法律、法规等有关规定，视情节轻重对乙方实施一定期限的市场禁入。

第五条  协议书生效及法律效力

（一）本廉洁协议书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力，经双方签名盖章后立即生效。

（二）除非甲乙双方另行签订新的廉洁协议书，否则本廉洁协议书在甲方与乙方存在业务关系期间均对双方产生约束力。

甲乙双方确认在签订本廉洁协议书前已仔细阅读条款内容，甲乙双方对本廉洁协议书所产生的法律责任已清楚知悉并承诺遵守。

- 第六条  其他

一、在履行本合同过程中发生纠纷时，双方应及时协商解决，协商未果，由上级主管部门调解。

二、本合同一式      份，甲乙双方各执     份，藤县政府采购监督管理办公室执一份，采购代理机构执一份。

三、本合同自签章之日起生效。双方履行完合同规定的条款后，本合同即行终止。

四、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

五、其它约定事项：

| 甲方单位名称：（盖章） 法定代表人：（签名） 或签订合同代表（签名）： | 乙方单位名称：（盖章） 法定代表人：（签名） 或签订合同代表（签名）： |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行账号： | 银行账号： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

采购代理机构：

（盖章）

合 同 附 件

服务类

| 1、服务商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、服务具体事项： |  |
| 3、其他具体事项： |  |
| 甲方（公章） 年 月 日 | 乙方（公章） 年 月 日 |

注：服务事项填不下时可另加附页

# 第五章   评标办法

评标办法和成交标准

#### 1、评审程序

1.1对响应文件的资格审查、商务性和技术性文件进行审查评议和澄清。

1.2对通过初步评审且完成算术性修正之后的服务商进行商务和技术评估，综合比较与评价。对服务商的评分以其价格与服务、实力相结合，以综合评价为主，服务质量优先、价格合理。

1.3对评审过程进行复核，计算并汇总得分。

1.4推荐成交候选人和编写评审报告

#### 2、评审方法和标准

评标依据：以竞争性磋商文件和响应文件为评审依据。

服务商符合以下情形之一的，对其磋商报价将给予相应比例的扣除，用扣除后的价格参与评审。未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

服务商符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，提供《中小企业声明函》（原件）（格式见第六章），否则不被认可。评审时对提供小型和微型企业产品或服务的价格给予6%的扣除。

服务商符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)规定被认定为监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（复印件应加盖服务商公章），将对最终报价给予6％的扣除。

服务商符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，提供《残疾人福利性单位声明函》（原件）（格式见第六章），享受小型、微型企业政策，评标时磋商价格给予6％的扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

服务商属两种情形以上的，其只能享受磋商价格一次性6％的扣除，不重复享受政策。

除上述情况外，评标报价=磋商报价。

扣除后的磋商报价将仅作为评审价排序，最终成交价为服务商的磋商报价。

2.1评审方法：本项目采用综合评分法，响应文件满足竞争性磋商文件的全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的服务商为成交候选人。

评标方法：经磋商确定最终方案和提交最后报价的服务商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的服务商的响应文件和最后报价进行综合评分。

说明：评委对各服务商进行独立打分，服务商的最终得分为各磋商小组成员的加权平均分。

2.2评审标准（磋商小组根据服务商的响应文件各自独立评审，服务商的得分为磋商小组所有成员打分的平均分。采用百分制计分，评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。）

| 评分项目 |  | 量化指标 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （30分） | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的服务商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他服务商的价格分统一按照下列公式计算：（式中，价格权值为30%） 磋商报价得分=（磋商基准价÷最后磋商报价）×价格权值×100 |  | 30 |
| 2 | 技术分 （30分） | 服务商应根据有关规定针对本项目的特点及设计工作经验，深刻理解委托任务的目的和工作范围，作出本项目的技术服务方案。 一档（10分）：对项目背景有简单的认识，工作方案简单但基本可行，工作开展计划或措施一般，没有完全针对项目需求作出响应。 二档（20分）：对项目背景有一定的理解，纲要思路较为合理，整体内容能把握住重难点，工作方案内容相对完整，有一定的工作开展计划或措施，并能针对项目需求作出响应。拟派本项目规划编制负责人：具备高级规划师职称同时具备国家注册城市规划师执业资格1名。 三档（30分）：对项目背景理解透彻、深刻、到位，对重点难点把握准确，纲要思路较为清晰，且对内容体系特色有具体说明，图纸内容完整，工作开展计划或措施到位有特色，工作方案内容翔实，能针对项目需求作出完全响应。 |  | 30 |
| 3 | 服务方案（9分） | 由评委在打分前根据服务商提供的服务承诺、服务体系及措施、响应时间等情况划分档次，按档次独立打分。 规划服务方案： 一档（3分）：规划服务方案内容基本满足项目设计要求。规划主要内容仅以文字描述为主，没有图纸或虽然绘制了部分图纸，但内容深度不够。 二档（6分）：规划服务方案内容较好。规划主要内容相对完整，仅完成部分规划图纸（规划功能结构图、用地布局规划图、道路系统规划图），图纸内容达到控制性详细规划深度要求。 三档（9分）：整体规划服务方案内容全面、体现整体布局有地方特色、人文特点等规划理念整合较好。对项目认识较为熟悉，工作思路清晰，重难点把握准确，根据上位规划及相关规划深入分析，并重点对规划范围内的重难点问题提出解决思路。规划主要内容应包括但不局限于项目背景研究、相关规划研究、相关案例研究、规划理念、发展目标及定位、功能结构规划、土地利用规划、道路系统规划、土地开发强度等规划内容。（图纸应包含但不局限于功能结构规划图、土地利用规划图、公共管理与公共服务设施规划图、道路系统规划图、工程管线规划图、综合防灾规划图、近期规划图等）。 |  | 9 |
| 4 | 实力、业绩分（31分） | 投入的主要人员 | 一档（4分）：项目组织机构人员配备基本齐全，除项目负责人外，拟派本项目规划编制其它人员人数少于或等于2人。 二档（8分）：投入的人员数量、素质、持证情况符合项目具体情况，有针对性；较符合本项目具体需求；除项目负责人外，拟派本项目规划编制其它人员中级或高级技术职称人数达3人以上至4人。 三档（12分）：投入的人员数量、素质、持证情况符合项目具体情况，针对性强，符合本项目具体需求；更有利于保障服务工作的实施。除项目负责人外，拟派本项目规划编制其它人员中级或高级技术职称人数达5人以上（含5人）。 | 12 |
|  |  | 业绩 | - 服务商近5年以来承担过镇级及以上同类型规划项目编制的(以提供的委托书、合同或成交通知书为准)每1项得1分（提供复印件）；满分5分。 | 5 |
|  |  | 奖项 | 1. 服务商近5年以来获得过省级或国家级奖项的(以获奖证书复印件为准)每1项得2分（提供复印件）；满分6分 2. 服务商近5年以来获得过市级奖项的(以获奖证书复印件为准)每1项得1分（提供复印件）。满分3分 | 9 |
|  |  | 资质与服务 | 1.服务商具有城乡规划设计甲级资质的得3分。 2.服务商注册地在广西区内的得2分；服务商注册地在广西区外但在广西区内设有分公司的得1分。 | 5 |
| 总得分 |  | 服务商总得分 = 1＋2＋3＋4 |  | 100 |

#### 3、推荐成交候选人

3.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选人。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务方案得分由高到低的顺序推荐。评审得分且最后报价相同、服务方案得分相同的，按照实力、业绩得分由高到低的顺序推荐。若再出现成交候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定成交服务商。

3.2磋商小组认为，某服务商的有效最后报价或者某些分项明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，磋商小组可以取消该服务商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

# 第六章   响应文件（格式）

说明：

- 本章所列的响应文件格式，服务商可根据自身情况进行补充和修改、扩展，但补充和修改不得造成与本章格式内容有实质性的违背。

- 服务商必须按磋商文件第六章《响应文件格式》要求顺序自编目录及页码装订成册，响应文件装订位置必须胶装封边，不允许使用活页装订导致响应文件散落或脱页的装订方式，否则将视为无效响应文件。

- 服务商应完整、真实、准确的填写磋商文件中规定的所有内容。

- 服务商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

- 如果因为服务商响应文件填报的内容不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由服务商承担。

2、目录按服务商须知要求编排。

3、服务商资格证明文件按服务商须知要求提供。

4、《法定代表人》填写说明：

1）委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签名为有效时间。

2）委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3）委托书不得转借、转让，不得买卖。

4）代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

（封面格式）

正本（副本）

（项目名称）

（项目编号）

响应文件

服务商名称：     （名称加盖服务商公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

磋商日期：         年     月     日

一、▲商务文件

磋商函（格式）

致：广西中意招标造价咨询有限公司

根据贵方  （项目名称）  竞争性磋商文件，项目编号：        ，我方已仔细研究了本项目竞争性磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写） 	      （¥ 	   ）的磋商报价（其中，增值税税率为 	）。

承诺完成时间：

规划编制服务时间：签订合同之日起     日历天内完成，详细时间节点暂约定为：1、前期准备及现状调研阶段约     天；2、初步方案阶段约    天；3、中期成果阶段约   天；4、规划成果阶段约   天。

我方中标后承诺：

- 中标后，按竞争性磋商文件中承诺的人员名单安排编制总体规划（测绘）任务。乡镇规划编制所需的测绘地形图由我方组织开展测绘工作。

（我方如有分包需要时。我方将竞争性磋商文件中允许分包的地形测绘服务进行分包。）

- 在特殊情况下我方委派用同等资历及其以上的人员代替，但应事先得到采购人的同意。

- 我方提供不少于     年时间的技术咨询服务。

- 我方在领取成交通知书后15天内与采购单位签订合同。

- 我方须积极配合采购单位工作，根据采购单位要求对方案进行修改、完善，确保通过主管部门审批。

- 我方委派专人负责与采购单位联系售后服务事宜、指导采购单位正确使用成果材料和地理信息系统。

据此函，签名代表宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的服务商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、我方已详细审查全部磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于竞争性磋商文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3、我方在磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

4、响应文件从响应截止日起60天内有效。

5、如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按磋商文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6、如果在磋商截止时间后的磋商有效期内撤回响应文件或者有其他违约行为，贵方可对我方的磋商保证金不予退还。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本磋商有关的任何数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的服务商为成交服务商。

9、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，若有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一到三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他服务商的；

（3）与采购人、其他服务商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在磋商采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本磋商有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮政编码：

电话、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

帐    号：

服务商名称： （名称加盖服务商公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

磋商日期：              年      月      日

说明：服务商必须按以上格式填写，加盖服务商公章并签名，否则，无签名（或无盖章）、盖服务商公章的，磋商无效。

磋商报价表（格式）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 服务内容 | 数量（项） | 单价（元） | 小合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 藤县埌南镇总体规划 | 1 |  |  |
| 2 | 磋商报价 （总合计） | 人民币（大写） （小写）￥ （其中，增值税税率为 ） |  |  |
| 3 | 承诺完成时间： 规划编制服务时间：签订合同之日起 日历天内完成，详细时间节点暂约定为：1、前期准备及现状调研阶段约 天；2、初步方案阶段约 天；3、中期成果阶段约 天；4、规划成果阶段约 天。 |  |  |  |

服务商名称： （名称加盖服务商公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

磋商日期：              年      月      日

说明：

1、服务商根据所投项目填写；

2、所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位；

3、本表可扩展，并逐页签名及加盖服务商公章，否则，未按要求填写、无签名盖服务商公章的，磋商无效；

商务条款响应表（格式）

商务条款响应表

| 序号 | 商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格服务商、服务要求 |  |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对服务商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |  |
| 4 | 磋商有效期：响应文件从磋商截止日起60天内有效。[注：磋商保证金有效期应比磋商有效期延长25日] |  |  |  |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |  |
| 6 | 所提供的报价不高于本服务商目前的报价水平 |  |  |  |
| 7 | 成交人应提供不少于三年时间的技术咨询服务 |  |  |  |
| 8 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |  |
| 9 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |  |
| 10 | 同意采购方以任何形式对我方响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |  |
| 11 | 签订合同后15日内，甲方支付总体规划服务费总额的20%；提交城乡规划编制成果（地形测绘成果）且召开专家组评审通过后10个工作日内，甲方支付总体规划服务费总额的60%，提交城乡规划编制成果（地形测绘成果）的最终成果通过县政府审批后10个工作日内支付20%的合同价款。 |  |  |  |
| 12 | - 规划完成时间：签订合同之日起 160日历天内完成，详细时间节点暂约定为：1、前期准备及现状调研阶段约50天；2、初步方案阶段约40天；3、中期成果阶段约40天；4、规划成果阶段约30天。 |  |  |  |
| 13 | 其它商务条款偏离说明（如有） |  |  |  |
| ... | 服务商根据自身的实际应标情况增加应标内容，填写时，请注明如条款名称及合同条款号或其他相关内容，并作出相响应的内容） |  |  |  |

服务商名称： （名称加盖服务商公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

磋商日期：              年      月      日

说明：

1、对于上述要求，如服务商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、特别对有具体重要要求的指标，服务商必须说有具体内容。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性磋商文件中的要求，该响应文件视为无效。

3、本表内容不得擅自修改以标注的响应内容，但可以增加服务商自已认为有必要响应的内容作出响应，否则该响应文件视为无效。

二、▲资格证明文件

(1)▲法定代表人身份证明书原件；

(2)▲法定代表人授权委托书（如委托代理人参加磋商时）；

(3)▲磋商保证金银行转账（电汇）底单复印件；

(4)▲服务商基本账户开户许可证复印件；

(5)▲营业执照正本(或副本)复印件（或事业单位法人证书正本(或副本)复印件）；

(6)▲企业资质证书正本（或副本）复印件；

(7)▲投入本项目规划编制负责人的高级规划师职称证书复印件和国家注册城市规划师执业证复印件；

(8)▲服务商最近连续3个月（如：2019年1月、2018年12月、11月或2018年12月、11月、10月）依法缴纳税收或者依法减免缴纳税费的证明复印件（以缴税证明或免税证明为准；若为新成立的，请根据实际情况提供。）；

(9)▲服务商近1个季度依法缴纳社会保险证明材料复印件，无缴费记录的，应提供由服务商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；

(10)▲服务商近三年无重大违法记录声明函；

(11)▲企业信用书面声明；

(12)▲出具无行贿犯罪记录承诺书

(13)▲股东及出资信息表(格式自拟）

(14)其它资料（如：服务商认为有必要提供的技术（服务）资料、说明、证明文件或业绩、中通知书、合同或协议等，由服务商根据自己的实际情况如实提供。此项为备选项，不作必须提供要求。）

1.法定代表人身份证明书（格式）

在我 （服务商名称） 任       职务，是我 （服务商名称） 的法定代表人。

特此证明。

服务商名称：                （名称加盖服务商公章）

法定代表人：      （签字或盖章）

日期：              年      月      日

法定代表人身份证号码：

住    址：

联系电话：

附：法定代表人身份证正反复印件

2.法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我       （姓名）系（服务商名称）的法定代表人，现授权委托（服务商名称）的（姓名）为我公司被授权人，以本公司的名义参加广西中意招标造价咨询有限公司组织实施的（项目名称及项目编号）的采购活动。被授权人在开标、评标、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

委托服务商（加盖服务商公章）：

法定代表人：         （签字或盖章）

附：法定代表人身份证正反面复印件和委托代理人身份证正反面复印件，其复印件必须加盖服务商公章。

（注：有关法定代表人或委托代理人身份证复印件在本项目响应文件中提供有，可以不用重复提供）

《法定代表人》填写说明：

1）委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签名为有效时间。

2）委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3）委托书不得转借、转让，不得买卖。

4）代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

3.磋商保证金银行转账（电汇）底单复印件（格式）

（磋商保证金缴纳凭证复印件并加盖服务商公章）

磋商保证金银行转账（电汇）底单复印件（如是网上电子银行转账的底单原件可采用彩色打印件），并加盖服务商公章。

说明：服务商应另单独准备一份磋商保证金银行转账（电汇）底单复印件，在递交响应文件时现场出示。

4.服务商基本账户开户许可证复印件；

5.营业执照正本(或副本)复印件（或事业单位法人证书正本(或副本)复印件）；

6.企业资质证书正本（或副本）复印件；

7.投入本项目规划编制负责人的高级规划师职称证书复印件或国家注册城市规划师执业证复印件；

8.服务商最近连续3个月（如：2019年1月、2018年12月、11月或2018年12月、11月、10月）依法缴纳税收或者依法减免缴纳税费的证明复印件（以缴税证明或免税证明为准；若为新成立的，请根据实际情况提供。）；

9.服务商近1个季度依法缴纳社会保险证明材料复印件，无缴费记录的，应提供由服务商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；

10.服务商近三年无重大违法记录声明函；

无重大违法记录声明函（格式）

（服务商名称）在参加（项目名称+项目编号）采购活动前3年内的经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

服务商名称： （名称加盖服务商公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

磋商日期：              年      月      日

日期：              年      月      日

11.企业信用书面声明

企业信用书面声明（格式）

致：（采购代理机构名称）

我单位承诺，如未如实提供中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”、 信用中国“信用信息”栏目查询结果，接受本次投标作为否决投标处理，并根据财库[2016]125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定接受失信联合惩戒。

服务商名称： （名称加盖服务商公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

磋商日期：              年      月      日

说明：

- 中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn ) 政府采购严重违法失信行为记录名单，网页截图须清晰显示本次查询的企业：供应商名称（服务商名称）、本次查询的时间以及查询结果。查询时间：网页截图打印件显示的打印时间或查询时间须为竞争性磋商公告发布后任1日，并加盖服务商公章。（查询时设置起止日为2016年1月1日起至竞争性磋商公告发布后任1日）

- 信用中国点击“信用服务” 栏目查询结果：①失信被执行人、②重大税收违法案件当事人名单、③政府采购严重违法失信行为记录名单共三个网页截图和④下载完整的“信用报告”打印件。

- 查询网页打印须清晰显示本次查询服务商名称以及查询结果、打印时间或查询时间，必须按要求提供，否则该响应文件视为无效。查询时间：网页截图打印件显示的打印时间或查询时间须为竞争性磋商公告发布后任1日，并加盖服务商公章。

- 如服务商2016年1月1日至今被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，则资格审查不予通过，投标将被否决。

- 未按竞争性磋商文件要求查询内容、查询完成时间提供查询页面的服务商，将被拒绝参与本项目磋商活动。

请点击“信用服务”，分别点击进入“失信被执行人查询”“重大税收违法案件查询”“政府采购严重违法失信”三个版块查询，并对查询结果进行完整网页截图。

进入“”信用中国”，输入“服务商名称”点击查询，出现下面图示，按“下载信用报告”即可。

12.出具无行贿犯罪记录承诺书

无行贿犯罪记录承诺书（格式）

（服务商名称）参加 （项目名称+项目编号）的磋商，我单位承诺：本单位无行贿犯罪记录行为，如在本次投标（磋商）过程中存在这方面虚假信息，则自行承担由此产生的一切法律责任。

服务商名称： （名称加盖服务商公章）

日期：              年      月      日

13.▲股东及出资信息表(格式自拟）

14.其它资料（如：服务商认为有必要提供的技术（服务）资料、说明、证明文件或业绩、中通知书、合同或协议等，由服务商根据自己的实际情况如实提供。此项为备选项，不作必须提供要求。）

《中小企业声明函》格式（非小型、微型企业无需填写）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为          （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为             （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加            单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

服务商名称（盖章）：

日    期：

《残疾人福利性单位声明函》格式（非残疾人福利性单位无需填写）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的            项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

服务商名称（盖章）：

日  期：

三、▲技术文件

1、拟派本项目规划编制负责人简历表

| 1、一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 学位 |  | 职称 |  |
| 身份证号码 |  |  |  |  |  | 在本项目中拟任职 |  |  |  |
| 学历 | 年毕业于 （学校） （专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 负责过的主要项目（项目名称、等级、规模） |  |  |  |  | 该项目中的任职 |  | 备注 |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

服务商名称： （名称加盖服务商公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

磋商日期：              年      月      日

说明：

1、随本表附职称证书（或执业资格证书）和其身份证等复印件。

2、本表所附的全部复印件应加盖服务商公章。

2、拟派本项目规划编制其它人员表（格式）

| 姓名 | 岗位名称 | 执业资格/职称 | 本项目拟任职务 | 主要工作年限、经验和在该项目中担任的职务 | 是否长驻当地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |

服务商名称： （名称加盖服务商公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

磋商日期：              年      月      日

说明：

1、按实际情况自行填写本表内容；

2、随本表附拟派出的人员的职称证书（或执业资格证书）和身份证等复印件；

3、本表所附的全部复印件须加盖服务商公章。

3、本项目的编制服务方案

（格式自拟，针对本项目的要求详细说明，但不限于此内容。）

# 第七章   附件

附件：政府采购项目履约保证金退付审批表

| 供 应 商 申 请 | 政府采购项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称： 该项目已于 年 月 日验收合格并交付使 用，请将履约保证金 （大写）（附履约保证金收据或银行转帐单复印件、合同及验收合格证明）退付到以下帐户： 单位全称： 开户银行： 账号： 供应商签章 联系人： 联系电话： 年 月 日 |  |  |
| 采购单位同意退付金额 | 验收意见：是否同意退付履约保证金 退付金额（大写） （¥ 元） 采购单位: 签 章 联系人： 联系电话： 年 月 日 |  |  |
| 藤县公共资源交易中心审核意见 | 此表于 年 月 日收到（接表人填写），送表人签字： |  |  |
|  | 经办人审核意见 年 月 日 | 单位财务意见 年 月 日 | 单位领导意见 年 月 日 |

- 此表一式一份，存县公共资源交易中心财务部。

- 附履约保证金凭据原件。

- 附政府采购货物验收单或工程竣工验收书（须验收单位加盖公章）。

- 附合同书原件。